## 表紙
土木工事設計図書の照査ガイドライン
平成２８年４月
富 山 市
工事連絡会議土木部会
目 次
| はじめに | 1
| Ⅰ．「設計図書の照査」の基本的考え方 | 2
| １. 設計図書の照査に係わる規定について | 2
| ２．受注者が実施する「設計図書の照査」の位置付け | 3
| ３．設計図書の訂正又は変更に要する期間 | 5
| ４．「設計図書の照査」範囲を超える場合の取扱いについて | 5
| Ⅱ．土木工事設計図書の照査項目チェックリストの活用について | 6

## はじめに
はじめに
データエリア
文① | 請負契約の基本は、設計図書に基づき工事を施工することである。しかし、土木工事の特性からその設計図書は完全なものとはならず設計図書と工事現場の状態が異なったり、設計図書に示された施工条件が実際と一致しなかったり、設計図書で想定していなかった条件が発生したりすることがしばしば起こる。 | 1 | 72 | 請負契約の基本は、設計図書に基づき工事を施工することである。しかし、土
|  | 73 | 72 | 木工事の特性からその設計図書は完全なものとはならず設計図書と工事現場の状
|  | 145 | 72 | 態が異なったり、設計図書に示された施工条件が実際と一致しなかったり、設計
|  | 217 | 72 | 図書で想定していなかった条件が発生したりすることがしばしば起こる。
|  | 289 | 72
|  | 361 | 72
文② | このような場合には、富山市建設工事請負契約約款第１８条（条件変更等）及び第１９条（設計図書の変更）に基づき受注者と発注者の間で契約上の手続きが行われる。 | 1 | 72 | このような場合には、富山市建設工事請負契約約款第１８条（条件変更等）及
|  | 73 | 72 | び第１９条（設計図書の変更）に基づき受注者と発注者の間で契約上の手続きが
|  | 145 | 72 | 行われる。
|  | 217 | 72
|  | 289 | 72
|  | 361 | 72
文③ | つまり、 | 1 | 72 | つまり、
文④ | ①「設計図書と工事現場の不一致、設計図書の誤り又は脱漏、予期し得ない施工条件が認められた場合。」 | 1 | 72 | ①「設計図書と工事現場の不一致、設計図書の誤り又は脱漏、予期し得ない施
|  | 73 | 70 | 工条件が認められた場合。」
|  | 143 | 72
|  | 215 | 72
|  | 287 | 72
|  | 359 | 72
文⑤ | ②「発注者の意図による事情変更により設計図書が変更又は訂正された場合」について、必要に応じ工期又は請負代金額を変更する必要がある。 | 1 | 72 | ②「発注者の意図による事情変更により設計図書が変更又は訂正された場合」
文⑥ | について、必要に応じ工期又は請負代金額を変更する必要がある。 | 1 | 72 | について、必要に応じ工期又は請負代金額を変更する必要がある。
文⑥ |  | 73 | 72 | について、必要に応じ工期又は請負代金額を変更する必要がある。
文⑥ |  | 145 | 72
文⑥ |  | 217 | 72
文⑥ |  | 289 | 72
文⑦ | このため、受注者に「設計図書の照査」が義務付けられているが、発注者と受注者の責任範囲がこれまで具体的に明示されていなかったため、基本的な考え方、範囲をできる限り明示し、円滑な請負契約の執行に資するため、北陸地方建設事業推進協議会 工事施工対策部会で作成された『土木工事設計図書の照査ガイドライン（案）』を準拠して、『設計図書の照査ガイドライン』を作成したものである。 | 1 | 72 | このため、受注者に「設計図書の照査」が義務付けられているが、発注者と受
|  | 73 | 74 | 注者の責任範囲がこれまで具体的に明示されていなかったため、基本的な考え方、
|  | 147 | 72 | 範囲をできる限り明示し、円滑な請負契約の執行に資するため、北陸地方建設事
|  | 219 | 72 | 業推進協議会 工事施工対策部会で作成された『土木工事設計図書の照査ガイド
|  | 291 | 72 | ライン（案）』を準拠して、『設計図書の照査ガイドライン』を作成したもので
|  | 363 | 72 | ある。
文⑧ | 本ガイドラインは、富山市発注の工事について、前半に「設計図書の照査」の基本的考え方を明示し、後半に具体的な照査項目・内容を「設計図書の照査要領」として、 | 1 | 72 | 本ガイドラインは、富山市発注の工事について、前半に「設計図書の照査」の
|  | 73 | 72 | 基本的考え方を明示し、後半に具体的な照査項目・内容を「設計図書の照査要領
|  | 145 | 72 | 」として、
文⑨ | ①北陸地方建設事業推進協議会 工事施工対策部会において作成された『照査項目チェックリスト』 | 1 | 72 | ①北陸地方建設事業推進協議会 工事施工対策部会において作成された『照査
|  | 73 | 70 | 項目チェックリスト』
文⑩ | ②近畿地方整備局技術管理課において作成された工種ごとの『照査項目一覧表』 | 1 | 74 | ②近畿地方整備局技術管理課において作成された工種ごとの『照査項目一覧表』
文⑪ | を掲載した。 | 1 | 72 | を掲載した。
文⑫ | いずれのチェックリストを使用するか、また他のチェックリストを使用するかは、発注者と受注者において協議し、決定するものとする。 | 1 | 72 | いずれのチェックリストを使用するか、また他のチェックリストを使用するか
|  | 73 | 72 | は、発注者と受注者において協議し、決定するものとする。

## Ⅰ「設計図書の照査」の基本的考え方
Ⅰ.「設計図書の照査」の基本的考え方
１. 設計図書の照査に係わる規定について
富山市建設工事請負契約約款第18条(条件変更等） 及び土木工事共通仕様書 第1編 １-１-３
設計図書の照査等 においては、次のように受注者が設計図書の照査を行うことになっている。
（１）富山市建設工事請負契約約款第18条（条件変更等）（抜粋）
第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した
ときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
（これらの優先順位が定められている場合を除く。）
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然
的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状
態が生じたこと
２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実
を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。た
だし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示す
る必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、そ
の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができ
ないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長
することができる。
（２）土木工事共通仕様書 第１編共通編 第１章総則
１－１－３ 設計図書の照査等 （抜粋）
２．受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第１項第
１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にそ
の事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を
含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった
場合は従わなければならない。
２．受注者が実施する「設計図書の照査」の位置付け
受注者は、工事請負契約書及び共通仕様書に基づいて設計照査を行うこととなるが、具体的に
は、「設計図書の照査要領」を自らの負担により実施する。
これ以外の内容について受注者が照査を行う場合、要する費用は発注者の負担とする。
また、設計図書の照査によって、計画の見直し、図面の再作成、構造計算の再計算、追加調査
等が生じた場合、それらに要する費用の負担は発注者の責任において行うものとする。
それぞれの作業の位置付けを下図に示す。
設計変更に必要な資料作成を受注者が実施する場合は、以下の手続きによるものとする。
①設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、受発注者間で確認する。 ②設計変更するための必要な資料の作成について書面により協議し合意を図った後、発注者が具体 的な指示を行う。 ③発注者は書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。 ④書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については契約変更の対象とする。
次項に、受注者が自らの負担で行う「設計図書の照査」の範囲を超えると考えられるもの
（図 内のＡ、Ｂ）について、具体例を示す。
「設計図書の照査」の範囲を超えると考えられる事例
３．設計図書の訂正又は変更に要する期間
富山市建設工事請負契約約款において、１８条第３項に定める調査結果の通知については、
調査の終了後１４日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間
内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該
期間を延長することができる。
４．「設計図書の照査」範囲を超える場合の取扱いについて
「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の
責任において行うものとする。
に該当するもの
① 「設計要領」や「各種示方書」等に記載されている対比設計。
② 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。
③ 発注後に構造物などの設計根拠の見直しやその工事費の算出。
に該当するもの
④ 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴
う横断図の再作成が必要となるもの。
⑤ 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただ
し、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
⑥ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断計画
の見直しが必要となるもの。
⑦ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑧ 構造物の載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑨ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が
必要となるもの。
⑩ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
⑪ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
⑫ 舗装修繕工事の縦横断設計で当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その
修正を行う場合。（なお、設計図書で縦横断図が示されておらず、土木工事共通仕様書
「14-3-3路面切削工」「14-3-5切削オーバーレイ工」「14-3-6オーバーレイ工」等に該当
し縦横断設計を行うものは設計照査に含まれる。）
⑬ 新たな工種追加や設計変更による構造計算及び図面作成。
⑭ 概略発注工事における構造計算及び図面作成。
⑮ 要領等の変更にともなう構造計算及び図面作成。
⑯ 照査の結果必要となった追加調査の実施。
＜例＞・ボーリング調査
・杭打・大型重機による施工を行う際の近隣の家屋調査
・トンネル漏水補修工（裏込め注入工）の施工に際し、周辺地域への影響調査
・路床安定処理工における散布及び混合を行う際の粉塵対策
・移設不可能な埋設物対策
⑰ 指定仮設構造物の代替案の比較設計資料と変更図、数量計算書の作成。
注１）適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担
によるものとする。
注２）ＶＥ提案の資料作成費用は受注者の負担となる。
Ａ
Ｂ
「設計図書の照査」の範囲を超えるもの
発注者の責任、または費用負担が必要な内容
設計図書の訂正、変更、追加調査
設計図書の照査を行った結果生じた計画の見直し、図面の再作成、構造計算の再計算、
追加調査の実施等
（発注者の責任で行う。受注者が実施する場合は発注者の費用負担）
設計図書の照査に関連する作業の位置付け
設計図書の照査など必要な確認作業内容
「 設計図書の照査要領 」の内容
（受注者が自らの負担で実施する）
「 設計図書の照査要領 」以外の照査
（受注者が実施する場合は、発注者の費用負担）
発注者の責任、
または
費用負担が必要な内容
照査後
Ａ
Ｂ

## Ⅱ．土木工事設計図書の照査項目チェックリストの活用
Ⅱ．土木工事設計図書の照査項目チェックリストの 活用について
データエリア
文① | 受注者は、富山市建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書の規定により、施工前及び施工途中において「設計図書の照査」を実施することになるが、この「設計図書の照査」に際しては、「設計図書の照査要領」に基づき照査を行うこととし、その照査結果については、工事打合せ簿に添付して監督員に報告するものとする。 | 1 | 80 | 受注者は、富山市建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書の規定により、施工前
|  | 81 | 80 | 及び施工途中において「設計図書の照査」を実施することになるが、この「設計図書の照
|  | 161 | 80 | 査」に際しては、「設計図書の照査要領」に基づき照査を行うこととし、その照査結果に
|  | 241 | 80 | ついては、工事打合せ簿に添付して監督員に報告するものとする。
１ 照査項目チェックリストの作成手順
文② | ①施工前に行う設計図書の照査時に、工事内容から判断して照査が必要と考えられる項目には「照査対象」欄の「有」にチェックをし、必要ないと考えられる項目には「無」にチェックを入れる。 | 1 | 80 | ①施工前に行う設計図書の照査時に、工事内容から判断して照査が必要と考えられる項目
|  | 81 | 78 | には「照査対象」欄の「有」にチェックをし、必要ないと考えられる項目には「無」に
|  | 159 | 78 | チェックを入れる。
文③ | なお、施工前には確認できないが将来的に照査が必要な項目にも「有」にチェックを入れるものとし、照査の各段階でそれぞれ見直すこととする。 | 1 | 78 | なお、施工前には確認できないが将来的に照査が必要な項目にも「有」にチェックを入
|  | 79 | 78 | れるものとし、照査の各段階でそれぞれ見直すこととする。
文④ | ②照査を完了した項目について、「照査実施」欄の「済」にチェックし、日付を記入する。 | 1 | 82 | ②照査を完了した項目について、「照査実施」欄の「済」にチェックし、日付を記入する。
|  | 83 | 78
文⑤ | ③照査を完了した項目について、約款第１８条第１項（１）から（５）に該当する事実がある場合には「該当事実」欄の「有」にチェック、ない場合には「無」にチェックを入れる。 | 1 | 80 | ③照査を完了した項目について、約款第１８条第１項（１）から（５）に該当する事実が
|  | 81 | 78 | ある場合には「該当事実」欄の「有」にチェック、ない場合には「無」にチェックを入
|  | 159 | 78 | れる。
文⑥ | ④チェックリストを工事打合せ簿に添付して監督員に提出し、照査状況および結果を報告する。 | 1 | 80 | ④チェックリストを工事打合せ簿に添付して監督員に提出し、照査状況および結果を報告
|  | 81 | 78 | する。
文⑦ | その際に③の「該当事実」が「有」の項目にチェックした場合は、監督員にその事実が確認できる資料も添付して提出する。 | 1 | 78 | その際に③の「該当事実」が「有」の項目にチェックした場合は、監督員にその事実が
|  | 79 | 78 | 確認できる資料も添付して提出する。
２ 照査項目チェックリスト作成にあたっての留意事項
文⑧ | ①施工前及び施工途中の各照査段階において、照査を実施した項目にチェックと日付を記載し、完了している照査項目、今回実施した照査項目、照査対象であるが未照査項目を明確にする。 | 1 | 80 | ①施工前及び施工途中の各照査段階において、照査を実施した項目にチェックと日付を記
|  | 81 | 78 | 載し、完了している照査項目、今回実施した照査項目、照査対象であるが未照査項目を
|  | 159 | 78 | 明確にする。
文⑨ | ②１つの照査項目の中に複数の確認事項がある場合、打合せ簿、備考欄、別紙等を用いて確認済の内容がわかるようにする。 | 1 | 80 | ②１つの照査項目の中に複数の確認事項がある場合、打合せ簿、備考欄、別紙等を用いて
|  | 81 | 78 | 確認済の内容がわかるようにする。
文⑩ | ③照査内容の項目が漠然としており、発注者の認識と異なる恐れがあると判断される場合は、備考欄等に具体の確認項目を明確にしておく。 | 1 | 80 | ③照査内容の項目が漠然としており、発注者の認識と異なる恐れがあると判断される場合
|  | 81 | 78 | は、備考欄等に具体の確認項目を明確にしておく。
文⑪ | ④特記仕様書、工事内容、規模、重要度等により、照査項目や内容を追加する必要がある場合は、項目を追加して利用する。 | 1 | 80 | ④特記仕様書、工事内容、規模、重要度等により、照査項目や内容を追加する必要がある
|  | 81 | 78 | 場合は、項目を追加して利用する。
文⑫ | ただし、工事によっては照査の必要がない項目も含まれることになるが、「照査対象」欄の「無」にチェックすることも照査の一部と考えられることから、チェックリストから項目を削除することは行わないこと。 | 1 | 78 | ただし、工事によっては照査の必要がない項目も含まれることになるが、「照査対象」
|  | 79 | 78 | 欄の「無」にチェックすることも照査の一部と考えられることから、チェックリストか
|  | 157 | 78 | ら項目を削除することは行わないこと。

## 照査要領目次
設計図書の照査要領
平成２２年４月 富 山 市
目 次
| ①照査項目チェックリスト | ・・・・・ ９
（北陸地方建設事業推進協議会 工事施工対策部会）
| ②工種別チェックリスト | ・・・・・１２
（近畿地方整備局技術管理課）
| ○樋門・樋管工事 | ・・・・・１２
| ○築堤護岸工事 | ・・・・・１５
| ○道路改良（舗装）工事 | ・・・・・１８
| ○橋梁下部工事 | ・・・・・２３
| ○共同溝工事 | ・・・・・２６
| ○橋梁上部工事 | ・・・・・２９

## チェックリスト
提出年月日： ． ．
照査項目チェックリスト
工事名：
No. | 項 目 | 主な内容 |  | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
1 | 当該工事の条件明示内容の照査 | 1-1 | 「土木工事条件明示の手引き」における明示事項に不足がないかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 1-2 | 「土木工事条件明示の手引き」における明示事項と現場条件に相違がないかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-1 | ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-2 | ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、工事着手前に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-3 | 浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査・確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-4 | 地質調査報告書は整理されているか ・追加ボーリングは必要ないかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-5 | 軟弱地盤の施工に必要な資料はあるかの確認 （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-6 | 測量成果報告書（平面、横断、縦断）は整理されているかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-8 | 設計計算書等（構造物（指定仮設含む）、隣接工区等含む）はあるかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-9 | 特記仕様書等に明示してある支障物件移設予定時期及び占用者に関する資料はあるかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-10 | 地盤沈下、振動等による影響が第三者におよばないか、関連資料はあるかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-11 | 地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケーブル、その他の地下埋設物を示した図面（平面、横断、深さ等）等関連資料があるか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2-12 | 設計成果物等（報告書等）の貸与資料（電子データを含む）に不足がないか、追加事項があるかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
3 | 現地踏査 | 3-1 | 工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-2 | 建設発生土の受入地への搬入に先立ち、容量が十分か確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-3 | 周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れがないか確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-4 | 土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-5 | 仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を検討し、確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-6 | 砂防土工における斜面対策としての盛土工（押え盛土）を行うに当たり、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照査したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-7 | 施肥、灌水、薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-8 | 境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境界確認をしたか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-9 | トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑口間の基準点との相互関係を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-10 | 道路管理台帳及び占用者との現地確認をしたか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-11 | 鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないことが確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設物の存在の有無を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-12 | 電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物及び工事区間の現状について測量及び調査を行い確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-13 | 工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補強を実施しようとする橋脚および基礎について、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する地下構造物等の状況を把握するとともに、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境にあるかどうか等を事前に確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-14 | 漏水補修工の施工箇所は、設計図書と現地の漏水個所とに不整合がないか施工前に確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-15 | 地質調査報告書と工事現場の踏査結果（地質、わき水、地下水など）が整合するかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-16 | 使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-17 | 土石流の到達するおそれのある現場での安全対策について、現地踏査を実施しあらかじめその対策を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-18 | アンカー工の施工に際しては、工事着手前に法面の安定、地盤の状況、地中障害物、湧水を調査したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3-19 | 周囲の地盤や構造物に変状を与えないように、締切盛土着手前に現状地盤を確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
4 | 設計図 | 4-1 | 桁の工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-2 | 施工前に、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査したか | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-3 | 一般図には必要な項目が記載されているかの確認 （水位、設計条件、地質条件、建築限界等） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-4 | 平面図には必要な工事内容が明示されているかの確認（法線、築堤護岸、付属構造物等） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-5 | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-6 | 構造図に地質条件（推定岩盤線、柱状図、地下水位等）を明記してあるかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-7 | 図面が明瞭に描かれているかの確認（構造物と寸法線の使い分けがなされているか） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-8 | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-9 | 各設計図がお互いに整合されているかの確認 ・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図） ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等） ・本体と付属物の取り合い 等 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-10 | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているかの確認（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置） ・使用材料 ・その他 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-11 | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-12 | 地質調査報告書と設計図書の整合（調査箇所と柱状図、地質縦断面図・地質横断面図）はとれているかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-13 | 隣接工区等との整合はとれているかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4-14 | 構造物の施工性に問題はないか。設計図等に基づいた適正な施工が可能かの確認（架設条件が設計図に反映されているか） ※橋梁上部工のみ対象 | □ | □ | □ |  | □ | □
5 | 数量計算 | 5-1 | 数量計算に用いた数量は図面の寸法と一致するかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5-2 | 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5-3 | 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているかの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
6 | 設計計算書 | 6-1 | 使用されている設計基準等は適切かの確認 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6-2 | 設計基本条件は適切かの確認（荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等） ※橋梁上部工事のみ対象 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6-3 | 構造・線形条件は妥当かの確認（橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等） ※橋梁上部工事のみ対象 | □ | □ | □ |  | □ | □

## 樋門・樋管
樋門・樋管工事照査要領
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 設計基本条件 | 1) ゲートの設計水位、操作水位を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 仮締め切り等の条件を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 施工上の基本条件 | 1) 水路切廻し、搬入路等の借地の見通しはあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 工事時期は決定しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 旧施設の撤去条件及び撤去時期は明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) スペース、ヤード、工法等の制約条件はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5）環境上特に配慮すべき事項があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6）樋門・樋管設置のための用地は確保されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 7) 近接構造物、地下構造物の有無を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 8）工期を制約する現場条件はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連機関との調整 | 1) 他の河川管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 道路管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4）関連する工作物管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 資料の確認 | 1) 地質調査報告書があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 追加ボーリングは必要ないか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等）
|  | 2）測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 用地境界が明確であるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 地盤条件 | 1) 追加調査の必要性はないか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 地形条件 | 1) 用地境界を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2）施工ヤード、スペースは確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 施工条件 | 1) 施工上の制約条件を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（スペース、交通条件、水の切廻し）
|  | 2) 工事時期を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 現地踏査 | 1) 環境状況（工事における振動、騒音等の配慮面）を把握したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2）支障物件（地下埋設物、既設樋管との離れ等）の状況を把握した | □ | □ | □ |  | □ | □
か。
| 設計図 | 1) 全体一般図に必要な項目を記載しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（水位、地質条件等）
|  | 2) 使用材料は計算書と一致しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 水位等、設計条件が図面に明示されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 図面が明瞭に描かれているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
5) 各設計図が相互に整合しているか。
|  | ・一般平面図と縦断図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と配筋図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と仮設図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合し
ているか。）
|  | ・壁厚 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 | □ | □ | □ |  | □ | □
主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置）
|  | ・鋼材形状、寸法 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・使用材料 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・その他 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。（有効数字、 | □ | □ | □ |  | □ | □
位取り、単位、区分等）
|  | 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
提出年月日： ． ．
工事名：

## 築堤護岸
築堤護岸工事照査要領
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 設計基本条件 | 1) 締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 瀬替､水替時流量決定のための､水文資料等はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 施工上の基本条件 | 1) 運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連機関との調整 | 1) 他の工作物管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 地権者及び地元等との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
3) 占用者との調整は済んでいるか
|  |  | □ | □ | □ |  | □ | □
| 資料の確認 | 1) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 地質調査報告書は整理されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 追加ボーリングは必要ないか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 軟弱地盤の判定に必要な資料はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等）
|  | 3) 用排水路系統図は整理されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 地盤条件 | 1) 追加調査の必要はないか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 地形条件 | 1) 用地境界を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 施工条件 | 1) 施工上の制約条件を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（スペース、交通条件、水の切廻し）
|  | 2) 工事時期を確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 現地踏査 | 1) 支障物件の状況を把握したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 資料の確認 | 1) 貸与資料の不足点、追加事項があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 設計図 | 1) 平面図には必要な工事内容が明示されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（法線、築堤護岸、付属構造物等）
|  | 2) 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
|  | 4) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 解り易い注記が付いているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6) 水位等設計条件が図面に明示されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 7) 図面が明瞭に描かれているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
8) 各設計図がお互いに整合されているか。
|  | ・一般平面図と縦断図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と配筋図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と仮設図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 9) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
|  | ・壁厚 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 | □ | □ | □ |  | □ | □
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
|  | ・鋼材形状、寸法 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・使用材料 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめ | □ | □ | □ |  | □ | □
られているか。
|  | 4) 横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合している | □ | □ | □ |  | □ | □
か。
提出年月日： ． ．
工事名：

## 道路改良(舗装）
道路改良（舗装）工事照査要領
（平面交差点、構造物を含む）
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 施工上の留意点 | 1) 施工上の留意点があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連機関との調整 | 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 及び協議関連資料 | （道路、河川、鉄道、公安委員会、等）
| の整理 | 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) バス路線となるかどうか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 水路管理者との協議は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 地下占有企業者との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 7) 公害防止条例等の適用区域及び規制値が明確になっているか｡ | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 8) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 9) 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっている | □ | □ | □ |  | □ | □
か。
|  | 10)土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 11)休憩施設、チェ－ン着脱場等の計画が明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書があるか。又、内容は充分か。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 埋設物台帳があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 計画条件の確認 | 1) 排水工の計画条件は確認しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ①排水系統（用水か排水か）及び断面の調査は明確になっている | □ | □ | □ |  | □ | □
か。
|  | ②水路管理者と協議してあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 付帯施設の必要性 | 1) 標識計画はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 照明・信号機（電気設備）は計画されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
＜平面交差点設計＞
| 施工上の留意点 | 1) 施工上の留意点があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連機関との調整 | 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 及び協議関連資料 | （道路、河川、鉄道、公安委員会等）
| の整理 | 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) バス路線となるかどうか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 地下占用企業者との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6) 公害防止条例等の適用区域及び規制値が明確になっているか｡ | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 7) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 8) 上位計画及び開発行為が明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 9) 電線類等の地下埋設計画があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 貸与資料の確認 | 1) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 地質調査報告書があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 埋設物調査資料があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 計画条件の確認 | 1) 用、排水工の計画は明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 用地条件 | 1) 用地上の巾杭表はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。(有効数字、 | □ | □ | □ |  | □ | □
位取り、単位、区分等）
|  | 2) 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
＜構造物＞
| 施工上の留意点 | 1) 施工上の留意点があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連機関との調整 | 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 及び協議関連資料 | （ 道路、河川、鉄道、公安委員会等）
| の整理 | 2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) バス路線となるかどうか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 地下占用企業者との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6) 公害防止条例等の適用区域及び規制値が明確になっているか｡ | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 7) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 8) 上位計画及び開発行為が明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 9) 電線類等の地下埋設計画があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 貸与資料の確認 | 1) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 地質調査報告書があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 埋設物調査資料があるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 設計図 | 1) 各設計図が相互に整合しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・一般平面図と縦断図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と配筋図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と仮設図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合し
ているか。）
|  | ・壁厚 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 | □ | □ | □ |  | □ | □
主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置）
|  | ・鋼材形状、寸法 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・使用材料 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・その他 | □ | □ | □ |  | □ | □
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。(有効数字、 | □ | □ | □ |  | □ | □
位取り、単位、区分等）
|  | 2) 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
提出年月日： ． ．
工事名：

## 橋梁下部
橋梁下部工事照査要領
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 施工上の基本条件 | 1) 架設条件は決定しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 環境対策は決定しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連機関との調整 | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 道路管理者との調整は済んでいるか。（工事用道路含む） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 港湾管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 鉄道との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 警察との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 7) 添架企業者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 8) 公益企業者（埋設占用物件）との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 9) 漁業利権者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 軟弱地盤の判定に必要な資料（側方移動、液状化、圧密沈下等） | □ | □ | □ |  | □ | □
はあるか。
| 現地踏査 | 1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 支障物件の状況は把握したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 施工時の注意事項は把握したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 地形条件 | 1) 用地境界は確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 施工ヤードスペースは確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 資機材運搬路は確保できるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| その他 | 1) 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に | □ | □ | □ |  | □ | □
反映されているか。
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 設計図 | 1) 一般図には必要な項目が記載されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（設計条件、地質条件、建築限界等）
|  | 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 各設計図がお互いに整合されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・一般平面図と縦断図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と配筋図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と仮設図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 使用材料は明記されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
|  | ・壁厚 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・鉄筋（径ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 | □ | □ | □ |  | □ | □
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
|  | ・鋼材形状寸法・使用材料 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・その他 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまと | □ | □ | □ |  | □ | □
められているか。
|  | 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
提出年月日： ． ．
工事名：

## 共同溝
共同溝工事照査要領
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 施工上の基本条件 | 1) 工事時期と工程が明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 標準的交通処理計画が明確になっているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連機関との調整 | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 鉄道管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 高架橋管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 道路管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 公益企業者（埋設占用物件）との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6) 溝内排水の流末処理に関する関連部所との調整はとれているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連資料の確認 | 1) 地質調査報告書との整合はとれているか。また地質調査は設計目 | □ | □ | □ |  | □ | □
的に対し十分な内容か。
|  | 2) 環境状況（振動、騒音、井戸使用等の配慮面及び有毒ガス、酸欠 | □ | □ | □ |  | □ | □
空気等の調査）の調査は設計目的に対し十分な内容か。
| 貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 測量報告書（平面、縦断、横断等）はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) その他共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 設計図 | 1) 各設計図がお互いに整合されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・一般平面図と縦断図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と配筋図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と仮設図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか。）
|  | ・壁厚 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、 | □ | □ | □ |  | □ | □
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
|  | ・鋼材形状、寸法 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・使用材料 | □ | □ | □ |  | □ | □
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
|  | ・その他 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 構造物の施工性に問題はないか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。（工種分類、 | □ | □ | □ |  | □ | □
単位、有効数字、位取り、区分等)
|  | 2) 数量計算に用いた数値は､設計図面と一致しているか｡ | □ | □ | □ |  | □ | □
提出年月日： ． ．
工事名：

## 橋梁上部
橋梁上部工事照査要領
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 施工上の基本条件 | 1) 架設条件は決定しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 環境対策は決定しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 関連機関との調整 | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 道路管理者との調整は済んでいるか。（工事用道路含む） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 港湾管理者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 鉄道との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 警察との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 6) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 7) 添架企業者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 8) 公益企業者（埋設占用物件、架空占用物件）との調整は済んでい | □ | □ | □ |  | □ | □
るか。
|  | 9) 漁業利権者との調整は済んでいるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 設計計算書等（下部工、隣接工区等含む）はあるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 現地踏査 | 1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 支障物件の状況は把握したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 施工時の注意事項は把握したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 地形条件 | 1) 用地境界は確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 施工ヤードスペースは確認したか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 資機材運搬路は確保できるか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| その他 | 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に | □ | □ | □ |  | □ | □
反映されているか。
照 査 項 目 一 覧 表
Ｎｏ | 項目 | 主な内容 | 照査 対象 |  | 照査 実施 |  | 該当 事実 |  | 備考
|  |  | 有 | 無 | 済 | 日付 | 有 | 無
| 設計計算書 | 1) 使用されている設計基準等は適切か。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 設計基本条件は適切か。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等）
|  | 3) 構造・線形条件は妥当か。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等）
|  | 4) その他（標識、照明、高欄等の付属構造物等） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 新技術の活用、コスト縮減対策が検討されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
| 設計図 | 1) 一般図には必要な項目が記載されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（設計条件、地質条件、建築限界等）
|  | 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 各設計図がお互いに整合されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と配筋図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・構造図と仮設図 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | ・下部工箱抜き図と付属物図（支承配筋図、落橋防止図等） | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 4) 使用材料は明記されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
|  | 6) 下部工、隣接工区等との整合はとれているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 7) 設計図等に基づいた適正な施工が可能か。 | □ | □ | □ |  | □ | □
（架設条件が設計図に反映されているか）
| 数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
|  | 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまと | □ | □ | □ |  | □ | □
められているか。
|  | 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか。 | □ | □ | □ |  | □ | □
提出年月日： ． ．
工事名：

## Sheet1
土木工事設計図書の照査ガイドライン
平成２２年４月
富 山 市
工事連絡会議土木部会
目 次
| はじめに | 1
| Ⅰ．「設計図書の照査」の基本的考え方 | 2
| １. 設計図書の照査に係わる規定について | 2
| ２．受注者が実施する「設計図書の照査」の位置付け | 3
| ３．設計図書の訂正又は変更に要する期間 | 5
| ４．「設計図書の照査」範囲を超える場合の取扱いについて | 5
| Ⅱ．土木工事設計図書の照査項目チェックリストの活用について | 6
改定